
	
	

	
	

	[image: image1.png]



	


南安办〔2015〕115号

南海区安委办关于印发危险化学品经营       安全专项整治工作方案的通知
各镇（街）安委会，区有关单位：
为认真贯彻落实中央领导同志关于安全生产的重要批示指示精神，根据《佛山市安全生产委员会办公室关于印发危险化学品经营安全专项整治工作方案的通知》（佛安办〔2015〕126号）要求，结合我区实际，区安委办制定了《危险化学品经营安全专项整治工作方案》，现印发你们，请认真贯彻落实。

佛山市南海区人民政府安全生产委员会办公室    

 2015年8月13日
危险化学品经营安全专项整治工作方案
为全面加强危险化学品经营安全监管，规范危险化学品经营活动，严肃查处非法违法行为，区安委会办公室决定自2015年8月至9月在全区开展危险化学品经营安全专项整治，特制定本工作方案。
一、整治工作目标
切实强化和落实企业安全生产主体责任，开展彻底的安全专项整治，全面排查治理事故隐患，提高安全监管水平，严厉打击危险化学品经营非法违法行为，有效防范和遏制重特大事故发生。
二、重点整治内容
（一）危险化学品经营企业
1.合法经营情况。证照是否齐全；是否严格按照批准的经营方式、经营范围等依法从事经营活动。
2.安全生产管理制度落实情况。是否落实企业安全生产主体责任“五落实五到位”情况；是否按要求完善安全生产领导责任制；租赁危险化学品储存设施从事危险化学品经营活动的是否明确出租方、承租方的安全管理责任；是否建立完善和执行安全隐患排查治理制度；进行动火、进入受限空间等特殊作业是否履行严格的审批手续；关键岗位操作规程的制定和落实情况。

3.经营和储存场所、设施、建筑物的符合性情况。是否符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定。
4.安全设施设置及其完好和有效性情况。是否根据储存的危险化学品的类别和危险特性，设置相应的防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防雷、防静电、防泄漏等安全设施；安全设施是否按规定维护、保养、正常使用。
5.危险化学品储存安全管理情况。危险化学品是否储存在专用仓库内；危险化学品的储存方式、方法与数量是否符合《常用化学危险品储存通则》（GB 15603）等国家标准；化学品罐区安全管理是否落实《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》要求；是否存在擅自改变核准的仓库、储罐储存功能和用途的情形；是否存在在储存库房、罐区内进行分装、桶装、调配等作业行为；是否违规在罐区内加注添加剂。
6.危险化学品充装安全管理情况。是否建立并严格执行充装车辆资质和安全状况查验制度，收发货及装载检查登记记录是否齐全；充装设备管道静电接地、装卸软管定期压力试验以及相关仪表、安全附件是否齐全有效；防超装措施是否可行；涉及有毒有害危险化学品的充装，是否设置必要的洗消装置和配备防护装备；涉及液化石油气、液化天然气、液氯和液氨等易燃易爆有毒有害液化气体的充装是否采用万向节管道充装系统。
7.自助加油站符合性情况、租赁加油站合法经营情况和加油站散装汽油实名制的执行情况。
8.事故应急救援情况。是否制定符合实际的本单位危险化学品事故应急预案；是否配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备；是否定期组织应急救援演练。

9.职业卫生管理情况。包括：是否按照规定制定完善相应的职业病防治规章制度、操作规程；是否按规定定期对作业场所的职业危害进行检测、评价，将检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案；是否按规定对相关从业人员定期体检并建立职业健康档案。
（二）危险化学品经营安全监管
1.安全监管职责履行情况。相关职能部门是否按照《危险化学品安全管理条例》等规定履行危险化学品经营安全监管职责；是否完成港区危险化学品安全监管职责交接工作并明确监管工作界面。
2.证照或文件审查审批情况。相关职能部门是否依法依规审查审批证照、文件；引用法规标准是否准确、审查资料是否齐全、许可文书是否规范、审批结果是否正确；相关行政许可核准载明的事项是否准确。
3.“打非治违”工作情况。相关职能部门是否依法严厉打击危险化学品经营领域非法违法行为；是否坚决治理纠正违规违章行为；对发现的事故隐患是否跟踪彻底整改。
三、时间安排
专项整治从即日起至2015年9月15日，分三阶段进行：
（一）动员部署和自查自纠阶段（即日至8月18日）。各镇（街）按照本方案要求，结合本地实际，制定本地区专项整治实施方案。各镇（街）、区有关部门、危险化学品经营企业对照本方案整治内容进行自查自纠，凡存在安全隐患的立即整改，并形成自查整改报告。
（二）集中整治阶段。（2015年8月18日至8月31日）。各镇（街）、区有关部门对辖区内危险化学品经营企业进行督查检查，对发现的危险化学品经营非法违法行为和未整改的安全隐患，倒查追责、彻底整改，确保专项整治取得实效。
（三）总结完善阶段（2015年9月）。各镇（街）、区有关部门总结专项整治工作情况，进一步夯实安全生产基础，建立健全危险化学品经营安全监管长效机制。区安委会办公室将对危险化学品经营企业进行抽查。
四、工作要求
（一）加强组织领导。各镇（街）、相关部门要高度重视，结合实际，分解任务、明确要求、落实责任，共同组织开展专项整治工作。
（二）加强督导检查。各镇（街）要把非法储存突出、事故多发的列为重点地区，采取“四不两直”的方式，对重点地区和单位进行明查暗访、突击检查，加强对专项整治开展情况进行检查，及时发现和解决专项整治中发现的问题，对专项整治不重视、效果不明显的地区，要通报批评。
（三）及时总结反馈。各镇（街）、区有关部门于2015年9月1日前将本地区本部门专项整治总结报送区安委办。

联系人：朱汉财，联系电话、传真：86323234。

PAGE  
- 1 -

