## Sheet1
佛山市装配式建筑实施阶段建设单位自查记录表
项目名称： 设计阶段技术评分： 项目进度： 建设单位自查时间：
一、资料核查 |  |  | 预制构件 种类
装配式技术得分项
| 事项 |  | 建设单位 自查 | 情况说明 |  | 备注/重点注意事项
资料核查 | 施工图（包含预制构件图纸） | 1.施工图如有重大设计变更，原施工图审图机构已出具满足要求的审查意见书。 | □是 □否 |  |  | 重点核查是否有涉及技术评分表内主体结构工程、围护墙和内隔墙评分的变更
|  | 2.施工图按经评审认定的实施方案深化，预制范围、预制构件种类、数量等未有变化，预制构件与结构主体连接节点设计未有原则性改变； | □是 □否
| 工作机制核查 | 项目各建设主体单位主要负责人与评审实施方案时人员相符，如已更换人员，新任负责人经过培训，提供培训证明。 | □是 □否 |  |  | 是否更换了总包单位、部品部件生产单位；参建各方项目建设单位负责人、项目经理、技术负责人等均应经过培训
| 施工方案深化 核查 | 1.施工总平面布置图、塔吊、施工电梯的全套施工方案是否按经评审认定的实施方案落实 | □是 □否 |  |  | 如更换总包单位，可能涉及总平面布置修改；塔吊、施工电梯位置与选型
|  | 2.模板、脚手架、预制构件吊装施工方案按经评审认定的实施方案落实 | □是 □否
|  | 3.预制内隔墙施工方案按经评审认定的实施方案落实 | □是 □否
| 装配式联合验收记录 | 1.建设单位建立装配式建筑样板验收记录（模具验收、首件预制构件、标准层预制构件、首层吊装验收记录等） | □是 □否
|  | 2.装配式模板（含与预制构件合模）预拼装、首层拼装验收记录 | □是 □否
二、现场检查 |  |  | 项目施工阶段
现场抽查: 栋 层; 栋 层 |  |  | 建设单位 自查 | 情况说明 | 专家复查/建议 | 备注/重点注意事项
（一）预制构件质量、运输及堆放 | 预制构件外观 | 1. 预制构件尺寸、平整度、破损、裂缝、粗糙度、预留钢筋抽查 情况等达到规范要求 2. 预制构件外观满足现场施工要求，如钢筋保护层厚度、预埋 件、键槽的规格和数量等 | □是 □否
| 预制构件的运输 | 场地内的运输路线、运输车上的预制构件摆放、加固、安全措施合理 | □是 □否 |  |  | 1.无专用托架；2.预制构件与托架间无柔性垫衬材料隔开
| 预制构件现场堆放 | 1.预制构件现场存放位置及叠放方式合理（场地为混凝土硬地化 或人工处理的自然场坪、场地的平整度和地基承载力、场地的排 水措施、构件间垫木、堆垛的高度等） | □是 □否 |  |  | 1.预制构件堆放在地下室顶板上，未复核荷载或未有加固措施；2.堆放场地、叠放方式不合理易造成预制构件损坏；
(二)预制构件起吊、安装 | 预制构件安装位置及数量 | 预制构件种类、数量、安装部位与施工图一致 | □是 □否
| 吊具及起吊方式 | 1.采用专用吊具；2.吊运过程采取安全可靠的的措施。 | □是 □否 |  |  | 根据预制构件的形状、尺寸、重量等要求选择专业吊具，保障吊具受力状态与设计一致
| 预制楼梯 | 1.采用预留锚固钢筋方式安装预制楼梯时，现场预埋钢筋定位、直径、预留长度与施工图一致 | □是 □否
|  | 2.预制楼梯标高调整、成品保护按经评审认定的实施方案施工和设计文件要求实施 | □是 □否 |  |  | 安装高度与建筑完成面高度关系
|  | 3.预制楼梯段与现浇平台板、梯梁节点、（固定支座、滑动支座留缝处理）按经评审认定的实施方案施工和设计文件要求实施 | □是 □否 |  |  | 缝隙处是否被垃圾堵塞、剪刀梯侧边与主体结构间防火做法是否合理
| 预制外墙 （凸窗） | 1.预制外墙的临时支撑布设（数量、位置、支撑方式）、预埋件埋设按经评审认定的实施方案施工 | □是 □否
|  | 2.预制外墙防水节点（结构构造作法、材料填充、导排水作法）按经评审的实施方案施工和设计文件要求实施 | □是 □否 |  |  | 首层预制外墙与现浇结构防水节点（结构构造作法、材料填充、导排水作法）
（三）装配式模板、工具式脚手架 | 装配式模板防漏浆措施 | 1.装配式模板自身接缝、根部防漏浆措施按经评审认定的实施方案施工 | □是 □否
|  | 2.装配式模板与预制构件连接处防漏浆措施按经评审认定的实施方案施工 | □是 □否
| 装配式模板加固 | 装配式模板的背楞、销钉、斜支撑、竖向支撑加固措施按经评审认定的实施方案落实 | □是 □否
| 脚手架 | 1.采用附着式升降脚手架：附着点未设置于预制构件上，或设置于预制构件上但有可靠加固措施 | □是 □否 |  |  | 关键连接节点是否按经评审的实施方案施工
|  | 2.采用悬挑式钢管脚手架：连墙件、钢丝绳拉接等遇到预制构件部位，悬挑钢梁穿过预制构件，采用有效的加固措施 | □是 □否
（四）内隔墙 | 内隔墙 | 1.内隔墙板产品质量、规格、堆放方式合理防开裂措施按实施方案落实 | □是 □否 |  |  | 内隔墙板是否平置堆放、是否已开裂；是否配置了非标板，避免现场切割。
|  | 2.内隔墙板深化设计、防开裂措施按实施方案落实 | □是 □否 |  |  | 1.检查接缝位置是否预留槽口，贴玻纤网格布；2.内隔墙板布板合理，线盒未设置在拼缝处；3.门头板、构造柱等是否合理。
|  | 3.厨房、卫生间若采用预制内隔墙时，防水处理按实施方案施工（内隔墙身防水层高度，墙根泛水处理） | □是 □否
（五）装修和机电 | 全装修 | 按装修设计图和经评审认定的实施方案施工 | □是 □否 |  |  | 主要检查施工样板间
| 水电管线布置 | 线槽预留、预埋按经评审认定的实施方案落实 | □是 □否
| 集成厨房、集成卫生间 | 按装修设计图和经评审认定的实施方案施工 | □是 □否
| 干式工法 | 按经评审认定的实施方案施工 | □是 □否
| 机电装修一体化、管线分离 | 按经评审认定的实施方案施工 | □是 □否
| 穿插流水施工 | 有完整穿插施工方案，实现地上部分主体结构、内隔墙、机电、外装饰、装修（含贴砖、涂料、吊顶等）工序进行流水穿插施工 | □是 □否
（五）信息化应用 | BIM应用 | 项目全专业BIM按要求建模 | □是 □否
| 智能化应用 | 项目各阶段智能化管理按要求应用 | □是 □否
建设单位人员签字（盖章）：